# MINUTA DE REUNIÓN — MESA ACTUARIAL

La Internacional de Seguros · Plan de Optimización y Rentabilidad 2026

| Referencia | MIN-POR-ACT-20260414-01 |
| --- | --- |
| Fecha | 2026-04-14 |
| Lugar / modalidad | *(completar)* |
| Asunto | Seguimiento POR — revisión de insumos remitidos por Gerencia Actuarial; acceso a red y carpetas compartidas |

## 1. Participantes de la reunión

| Nombre | Cargo / representación en la sesión |
| --- | --- |
| Lic. Yaritza Oberto | Gerente Actuarial — Mesa Actuarial |
| Angel Colmenares | Seguimiento y reportería (Plan de Optimización y Rentabilidad 2026) |

## 2. Objeto de la sesión

Dar continuidad a la sesión del 13-04-2026 y a lo acordado para el seguimiento del 14-04-2026: iniciar la revisión de los insumos remitidos por la Gerencia Actuarial en el marco del trabajo con SUDEASEG y de la reportería de gestión; así como verificar la VPN y configurar o validar el acceso a las carpetas compartidas necesarias para el seguimiento y las mesas de trabajo.

## 3. Puntos tratados

Contexto (13-04-2026): en la sesión previa se priorizó el cierre de reportes e insumos en el contexto de las inspecciones SUDEASEG y se fijó este seguimiento para avanzar en recaudos y en el uso de la información disponible.

Revisión de insumos remitidos: se comenzó el repaso de la documentación enviada por la gerencia actuarial, que se organiza en tres bloques de contenido:

Paquete de reportes de gestión al cierre de diciembre 2025: conjunto de libros que cubren gestión general del negocio (seguimiento en bolívares y en moneda extranjera, comparativos entre ejercicios y seguimiento de primas frente a presupuesto); inventario de pólizas por áreas y ramos (incluidos salud, automóvil y patrimoniales); siniestralidad y tableros de salud por segmentos de producto (colectivo, individual y distintos niveles de plan); estadística y siniestralidad de automóvil (incluida cartera de responsabilidad civil vehicular y seguimiento en dólares donde corresponda); y siniestralidad de intermediarios desagregada por ramo (automóvil, fianzas, patrimoniales y personas), con vistas en moneda local y en dólares según el caso.

Paquete de reportes de gestión al cierre de marzo 2026: misma lógica de reportería que el paquete anterior, actualizada al último mes cerrado: gestión general, inventario de pólizas, salud con tableros por segmento, automóvil al cierre del mes e intermediarios por ramo, manteniendo el enfoque en operación, cartera y siniestralidad.

Documento descriptivo de productos y servicios: texto de referencia por ramos, con detalle de oferta de salud (individual, colectivo y líneas con cobertura internacional), descripción de coberturas, beneficios, requisitos, vigencias y modalidades de pago, además de la trazabilidad de elaboración, revisión y aprobación interna. Sirve para alinear lo tratado en mesa con el detalle por escrito de la oferta.

Estado de la revisión: la revisión de estos bloques se inició en la fecha; no se cerró aún el análisis integral (cruces, observaciones y vínculo completo con la lista de recaudos), lo cual continuará según disponibilidad operativa y el calendario vinculado a SUDEASEG.

Infraestructura de acceso: se verificó el funcionamiento de la VPN y se configuró o validó el acceso a las carpetas compartidas acordadas para consultar y trabajar con la documentación de gestión y reportería.

Calendario inmediato (inspecciones SUDEASEG y seguimiento POR): en línea con lo ya comentado sobre inspecciones generales de SUDEASEG en instalaciones, se prevé que miércoles 15 y jueves 16 de abril de 2026 concentren la actividad de inspección. En ese marco, Angel Colmenares dedicará el miércoles 15 y el jueves 16 a revisar en profundidad la información remitida por Gerencia Actuarial (incluidos los insumos ya recibidos), para elaborar un primer informe y presentarlo el viernes ante el nuevo accionista de la compañía, en coordinación con la líder del proyecto. La próxima reunión de mesa actuarial quedó tentativamente fijada para el viernes 17 de abril de 2026 a las 14:00, una vez concluidas las inspecciones generales de SUDEASEG *(fecha y hora sujetas a confirmación según cierre real de la visita)*.

## 4. Acuerdos

Continuar la revisión de los dos paquetes de gestión (cierres diciembre 2025 y marzo 2026) y del documento descriptivo de productos y servicios, documentando observaciones y preguntas para la mesa actuarial en el hilo de seguimiento del POR.

Utilizar de forma estándar la VPN y el acceso a carpetas compartidas para el trabajo de reportería; escalar de inmediato cualquier fallo de acceso o credencial al área correspondiente.

Alinear progresivamente esta información con los entregables y la lista de recaudos, sin perder de vista las prioridades ligadas a SUDEASEG.

Revisión miércoles–jueves y primer informe: los días 15 y 16 de abril de 2026, Angel Colmenares revisa la información remitida para consolidar un primer informe a presentar el viernes 17 de abril de 2026 ante el nuevo accionista de la compañía, con apoyo de la líder del proyecto según el calendario de gobierno del POR.

Próxima mesa actuarial: tentativamente el viernes 17 de abril de 2026 a las 14:00, posterior a la finalización de las inspecciones generales de SUDEASEG *(confirmar según cierre de la visita)*.

## 5. Referencias de insumos (descripción)

| Bloque | Contenido remitido (resumen) |
| --- | --- |
| Gestión — cierre dic. 2025 | Reportes de gestión general, inventario de pólizas, salud (tableros), automóvil, intermediarios por ramo |
| Gestión — cierre mar. 2026 | Misma estructura de reportería, actualizada al mes cerrado |
| Oferta | Documento descriptivo de productos y servicios por ramo (énfasis en salud e internacional) |

## 6. Próxima sesión

Mesa actuarial (seguimiento POR): la sesión del 14-04-2026 es la reunión de este acta. La siguiente con la mesa actuarial quedó tentativamente para el viernes 17 de abril de 2026 a las 14:00, después de que culminen las inspecciones generales de SUDEASEG *(miércoles 15 y jueves 16 previstos para la visita en instalaciones; ajustar si el cierre operativo difiere)*. Enfoque previsto: continuidad sobre paquetes de gestión, recaudos y preparación de entregables; presentación del primer informe elaborado por Angel Colmenares a partir de la revisión 15–16 de abril.

Instancia con el nuevo accionista: el viernes 17-04-2026 se prevé la presentación del primer informe ante el nuevo accionista de la compañía, en el marco coordinado con la líder del proyecto *(detalle de convocatoria y asistentes según confirme gobierno del POR)*.

Elaborado por: Angel Colmenares · Fecha de redacción: 2026-04-14